แผนปฏิบัติกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว

อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายรับ

| - เงินคงเหลือยกมา (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) | จำนวน | 35,236.39 | บาท |
| --- | --- | --- | --- |
| - เงินที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช. | จำนวน | 240,345.00 | บาท |
| - เงินสมทบจาก อบต.หนองบัว | จำนวน | 100,000.00 | บาท |
| - เงินรายได้อื่น ๆ (รับคืนเงินโครงการ 2 โครงการจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก) | จำนวน | 19,400.00 | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | จำนวน | 394,981.39 | บาท |

รายจ่าย

| ประเภทกิจกรรม | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ | 8 | 124,400 |  |  |
| - เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ | 10 | 173,250 |  |  |
| - เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน | 1 | 68,850 |  |  |
| - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ | 4 | 69,200 |  |  |
| - เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 435,700 |  |  |

ประเภทกิจกรรมที่ 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

| โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| - โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพพึ่งตน | 14,300 | รพ.สต.บ้านหนองผือ |
| - โครงการเผชิญการระบาดของ COVID 19 | 31,500 | รพ.สต.บ้านหนองผือ |
| - โครงการเด็กตำบลหนองบัว สุข เก่ง ดี อย่างมีคุณภาพ | 22,300 | รพ.สต.บ้านหนองผือ |
| - โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก 6 – 12 ปี | 13,000 | รพ.สต.บ้านหนองผือ |
| - โครงการเผชิญการระบาดของโควิด 19 | 14,300 | รพ.สต บ้านโนเมืองน้อย |
| - โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แผนไทยประยุกต์ | 12,000 | รพ.สต.บ้านโนนเมืองน้อย |
| - โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง | 9,300 | รพ.สต.บ้านโนนเมืองน้อย |
| - โครงการบริการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย | 7,700 | รพ.สต.บ้านโนนเมืองน้อย |
| รวมทั้งสิ้น | 124,400 |  |

ประเภทกิจกรรมที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

| โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| - โครงการทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 | 19,650 | กลุ่ม อสม. บ้านหนองผือ ม.1 |
| - โครงการทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 | 19,650 | กลุ่ม อสม. บ้านกอก ม.2 |
| - โครงการทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 | 19,650 | กลุ่ม อสม. บ้านคุยเชือก ม.3 |
| - โครงการทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 | 19,650 | กลุ่ม อสม. บ้านคุยแพง ม.4 |
| - โครงการทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 | 19,650 | กลุ่ม อสม. บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 9 |
| - โครงการทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 | 19,650 | กลุ่ม อสม. บ้านหนองผือ ม.10 |
| - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 12,350 | กลุ่ม อสม.บ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 6 |
| - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 11,500 | กลุ่ม อสม.บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 7 |
| - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 11,500 | กลุ่ม อสม.บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 |
| - โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในวัยเรียนและเยาวชน | 20,000 | โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ |
| รวมทั้งสิ้น | 173,250 |  |

ประเภทกิจกรรมที่ 3 เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน

| โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองบัว (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบัว รุ่นที่ 2) | 68,850 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ |
| รวมทั้งสิ้น | 68,850 |  |

ประเภทกิจกรรมที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ

| โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1. ประชุมคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ LTC และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ | 44,000 |  |
| 2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการ | 5,000 |  |
| 3. ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร | 5,000 |  |
| 4. อบรมพัฒนาคณะกรรมการกองทุน | 15,200 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 69,200 |  |

ประเภทกิจกรรมที่ 5 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

| โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1. โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น โครไวรัสโคโรนา – 19 วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่  1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 1. โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพพึ่งตน - จัดอบรมทักษะการตรวจชาที่เท้า การนวดเท้าเพื่อลดการชา และการพอกเข่าลดอาการข้อเข่าเสื่อมสำหรับ อสม. พร้อมจัดทำแผนการเข้าร่วมปฏิบัติงานของ อสม. แบบจิตอาสาในคลิกนิกโรคเรื้อรัง - สาธิตการสกัดน้ำมันสมุนไพรในชุมชนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 1. เพื่อพัฒนาทักษะการตรวจการชาที่เท้า และทักษะการบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับ อสม. 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมารักษาสุขภาพเบื้องต้น | 1. อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบและผู้ในใจจำนวน 50 คน | มีนาคม 2565 - กันยายน 2565 | 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ 50 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท 4. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 2x2.50 ม จำนวน 1 ป้าย 5. ค่าสมุนไพรสำหรับการพอกเข่า 6. ค่าสมุนไพรสำรหับการทำการสกัดสารสมุนไพร | 2,500 2,500 1,800 500 4,000 3,000 | รพ.สต บ้านหนองผือ นางฉัตราพร สีบาล | 1.ร้อยละ 80 ของผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถตรวจสภาพการชาที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานและให้บริการนวดเท้าลดการชา การพอเข่าลดอาการข้อเข่าเสื่อมได้ 2. ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการอบรมสกัดสมุนไพรใช้ในชุมชนได้ |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 14,300 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่  1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 2. โครงการเผชิญการระบาดของ COVID 19 1. ประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 2. จัดรณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว สื่อออนไลน์ 3. จัดหาวัสดุควบคุมป้องกันโรคโควิด 2019 ไว้ใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ | 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับโรคและมาตรการป้องกันโรค 2. เพื่อสร้างความเข้าใจการสวมหน้ากาก มีหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง การสร้างความเข้าใจการได้รับวัคซีนป้องกันโรค โควิด 2019 3. ร้อยละของประชาชน มีความรู้และสมัครใจรับวัคซีน โควิตด 2019 | อสม. จำนวน 50 คน รพ.สต.บ้านหนองผือ | มีนาคม 2565 - กันยายน 2565 | 1. ประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน คนละ 50 บาท 2. จัดรณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว สื่อออนไลน์ - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ในชุมชน พร้อมติดตั้ง - ค่าวัสดุรณรงค์ - ค่าวัสดุบริโภคสำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน 3. จัดหาวัสดุควบคุมป้องกันโรคโควิด 2019 ไว้ใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ - ค่าชุดตรวจหาเชื้ออย่างง่าย (ATK) จำนวน 200 ชุด ชุดละ 70 บาท | 2,500 6,000 5,000 4,000 14,000 | นางฉัตราพร สีบาล | 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับโรคและมาตรการป้องกันโรค 2. เพื่อสร้างความเข้าใจการสวมหน้ากาก มีหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง การสร้างความเข้าใจการได้รับวัคซีนป้องกันโรค โควิด 2019 3. ร้อยละของประชาชน มีความรู้และสมัครใจรับวัคซีน โควิตด 2019 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 31,500 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่  1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 3. โครงการเด็กตำบลหนองบัว สุข เก่ง ดี อย่างมีคุณภาพ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ พชต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เผยแพร่เป้าหมายเด็กตำบลหนองบัว สุขเก่งดีอย่างมีคุณภาพ (เด็กหนองบัว 4.0) 3. มอบหมายภารกิจบุคคลองค์กรตามบทบาทในหน้าที่สนับสนุนเด็กหนองบัว 4.0 4. ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดเด็กหนองบัว 4.0 | 1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลบูรณาการ เด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย และกลไกระดับ พชต. 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านหนองผือ 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป้าหมายเด็ก สุข เก่ง ดี อย่างมีคุณภาพ (เด็กตำบลหนองบัว 4.0) | (ไม่ได้ระบุเป้าหมายไว้ในโครงการ) | มีนาคม 2565 - กันยายน 2565 | 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ พชต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ค่าอาหารว่าง 50 คน คนละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 50 คน คนละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 300 บาท 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800 บาท - ค่าวัสดุในการอบรม 50 คน คนละ 30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 2. เผยแพร่เป้าหมายเด็กตำบลหนองบัวสุข เก่งดีอย่างมีคุณภาพ (เด็กหนองบัว 4.0) - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง 6 ป้าย ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท - ป้ายตารางบอกมาตรฐานเด็ก 4.0 ตำบลหนองบัวสนับสนุนหมู่บ้าน โรงเรียน และ ศพด. เป็นเงิน 5,000 บาท | 8,300 11,000 | นางฉัตราพร สีบาล | - เด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน (ส่วนสูงเฉลี่ย 2 ปี เด็กชายเท่ากับ 90 ซม. เด็กหญิงเท่ากับ 86 ซม) - เด็กใน ศพด มีเมนูไข่ 1 ฟอง /วัน/ตย - เด็กนักเรียนประถม มีเมนูไข่ 1 ฟอง/วัน/คน - หญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ครั้งแรกอายุไม่เกิน 12 สัปดาห์ - เด็ก ป 1 มีระดับสติปัญญา 100 จุด - ในหมู่บ้านมีกองทุนเกลือไอโอดีนทุกหมู่บ้าน |
|  |  |  |  | 3. คณะกรรมการ พชต.ลงประเมินติดตามหมู่บ้าน บ้านละ 1 ครั้ง โรงเรียนละ 1 ครั้ง ศพด. ละ 1 ครั้ง - ค่าอาหารสำหรับทีมออกประเมินติดตาม 3 วันๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท | 3,000 |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 22,300 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่  1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 4. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก 6 – 12 ปี (เด็กหนองบัว สุขภาพฟันดี) ปี 2565 1. ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 6 – 12 ปี เพื่อค้นหาเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก เข้ารับการรักษาที่เหมาะสม 2. ให้สุขศึกษารายกลุ่ม เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็ก 6 – 12 ปี ส่งเสริมให้เด็กได้รับการดูแลช่องปากที่ดี แปรงฟันให้ถูกวิธี 3. ส่งต่อเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม (การอุดฟัน/ขูดหินปูน/ถอนฟัน) ที่ รพ.สต.บ้านหนองผือ / โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 4. ออกให้บริการทาฟพลูออกไรด์ให้เด็ก 6 – 12 ปี 5. สรุปผลดำเนินงานโครงการ | 1. เพื่อออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากกับเด็ก 6 – 12 ปี ในชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้ทันตสุขศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมเด็ก 6 – 12 ปี หรือผู้ปกครองเด็ก 3. เพื่อออกให้บริการทาฟลูกออไรด์วานิชกับเด็ก 6 – 12 ปี ป้องกันปัญหาฟันแท้ 4. เพื่อค้นหาเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากให้ได้เข้ารับการรักษากับทีมทันตแพทย์ และวางแผนการรักษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม | เด็ก 6 – 12 ปี ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 10 หมู่บ้าน จำนวน 500 คน | มีนาคม 2565 - กันยายน 2565 | 1. ค่าป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย 2. ค่าฟลูออไรด์วานิช จำนวน 6 หลอด หลอดละ 1,250 บาท 3. ค่าวัสดุตามโครงการ | 1,000 7,500 4,500 | น.ส.สุดารัตน์ เผือกพันธ์ | 1. เด็ก 6 -12 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. เด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับการส่งต่อเพื่อรับบริการทางทันต กรรมตามความเหมาะสม 3. เด็ก 6 – 12 ปีในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รด.สต.บ้านหนองผือ มีสุขภาพช่องปากที่ดี มีจำนวนฟันแท้ผุลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 13,000 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่  1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 5.โครงการเผชิญการระบาดโรคโควิด-19 1)กิจกรรมส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต้อการแพร่เชื้อโควิด-19ในสถานประกอบการ วัด 2)กิจกรรมสนับสนุนป้องกันการแพร่เชื้อในผู้กักตัว ผู้ป่วยระหว่างรักษาในชุมชน | 1.ส่งเสริมให้สถานประกอบการ วัดจัดสิ่งแวดล้อมที่ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 2.สนับสนุนป้องกันการแพร่เชื้อในผู้กักตัว ผู้ป่วยระหว่างรักษาในชุมชน | 1.ร้านค้า แผงลอย วัด ใน หมู่ 5 ,6,7 และ 8 จำนวน18 แห่ง 2.ผู้ป่วยที่รักษาแบบ HI OPD ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชนทุกราย | มีนาคม –กันยายน 2565 | 1.ส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต้อการแพร่เชื้อโควิด-19 1)ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในชุมชน 5 ผืนๆละ 500 บาท 2)แผ่นป้ายความรู้และข้อแนะนำปฏิบัติ 20 ป้ายๆละ 100 บาท 2.สนับสนุนป้องกันการแพร่เชื้อในผู้กักตัว ผู้ป่วยระหว่างรักษาในชุมชน 1)หน้ากากอนามัย 50 กล่องๆละ 100 บาท 2)เจลแอลกอฮอล์ 300มล. จำนวน 80 ขวดๆละ 60 บาท | 2,500 2,000 5,000 4,800 | นส.เนียนวิภา วิเศษลา | 1.ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการ วัด จัดสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ประเมิน Covid Free Setting 2.ร้อยละ 90 ของผู้กักตัว ผู้ป่วยระหว่างรักษาในชุมชนรักษาหา โดยไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 14,300 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่  1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 6. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แผนไทยประยุกต์ 1)กิจกรรมบริการแผนไทยประยุกต์ในคลินิกโรคเรื้อรัง 2)กิจกรรมบริการแผนไทยประยุกต์ ในกลุ่มผู้สูงอายุมารับบริการทั่วไป | 1.จัดบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ด้วยการแช่เท้า การนวดเท้าลดอาการชา การพอกเข่าลดอาการปวดแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนในคลินิกโรคเรื้อรัง 2.เพื่อลดปัจจัยกระตุ้นภาวะไตเสื่อมจากการใช้ยาแก้ปวด ในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตเสื่อม | ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนเมืองน้อย จำนวน 379 คน | มีนาคม-กันยายน 2565 | 1)ค่าสมุนไพรสำหรับการพอกเข่า 2)ค่าสมุนไพรสำหรับการนวดลดการชาของเท้า 3)ค่าวัสดุจัดบริการแช่เท้า 4)ค่าสมุนไพรสด สำหรับจัดทำน้ำดื่มสมุนไพรรองรับผู้สูงอายุ | 4,000 3,000 3,000 2,000 | 1.นส.เนียนวิภา วิเศษลา 2.นส.นฤมล สีมา | 1.ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการในคลีนิคโรคเรื้อรังได้รับบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ด้วยการแช่เท้า การนวดเท้าลดอาการชา การพอกเข่าลดอาการปวด 2.ผู้สูงอายุที่มีภาวะเข่าเสื่อม ปวดขา มีการใช้ยาแก้ปวดลดลง ร้อยละ 20 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 12,000 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่  1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 7.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 1.กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเหตุและความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยแต่ละโรคของระดับบุคคล 2.เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยง | กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวน 50 คน | มีนาคม-กันยายน 2565 | กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1)ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม 50คนๆละ 50บาท 2)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม 50 คนๆละ25 บาท 2 มื้อ 3)ค่าวัสดุจัดชุดสาธิตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค 4)ค่าตอบแทนวิทยากร 300 บาท/ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง 5)ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ผืน | 2,500 2,500 2,000 1,800 500 | นส.มาฆะสิริ นามบุญลา | ร้อยละ ๘๐ ของกล่มเสี่ยง หลังร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงของตน ร้อยละ ๕๐ ของกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 9,300 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่  1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 8.โครงการบริการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1)บริการตรวจพัฒนาการเด็ก กระตุ้นพัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM/DAIM พร้อมรับการส่งต่อ | 1.เพื่อให้เด็กแรกเกิด-๕ปี ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ และกระตุ้นพัฒนาการโดยเจ้าหน้าที่ 2.เพื่อให้เด็กแรกเกิด-๕ปี ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครืองมือTEDA4I | เด็กแรกเกิด-5ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ 80 คน | มีนาคม-กันยายน 2565 | 1)ค่าอุปกรณ์ตรวจและกระตุ้นพัฒนาการเด็กในคลินิกสุขภาพเด็กดี 2)ค่าวัสดุบริโภคสำหรับเด็กที่รับการตรวจ/กระตุ้นพัฒนาการ และตรวจสุขภาพช่องปากจำนวน 80 คนๆละ 25 บาท 3)ค่าจัดทำเอกสารความรู้สำหรับผู้ปกครองเด็ก จำนวน 80 ชุดๆละ 25 บาท 4)ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ผืน | 3,200 2,000 2,000 500 | นส.มาฆะสิริ นามบุญลา | 1.ร้อยละ 95 เด็กแรกเกิด-5ปี ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ และกระตุ้นพัฒนาการโดยเจ้าหน้าที่ 2.ร้อยละ100 เด็กแรกเกิด-5ปี ได้รับบริการพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นครั้งที่ 2 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 7,700 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 2  เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 1. โครงการจัดทำแจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ฝึกอบรมแกนนำเฝ้าระวังโรค - แนะนำการล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย - การปฏิบัติ การผลิตเจลล้างมือ | 1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค COVID - 19 2 เพื่อสร้างความเข้าใจในการสวมหน้ากากอนามัย และการผลิตเจลล้างมือ | บ้านหนองผือ ม.1 จำนวน 50 คน | มีนาคม – กันยายน 2565 | 1.ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน คนละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน คนละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ 3.ค่าสมนาคุณวิทยากร 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ขนาด 1.5x3 เมตร 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ - แอลกอฮอล์ 95% จำนวน 25 ลิตร ๆ ละ 350 บาท - คาโบพอล 940 จำนวน 120 กรัมๆ ละ 7 บาท - ไตรเอธาโมลามีน จำนวน 120 กรัม ๆ ละ 3 บาท - หลอดพลาสติกขนาด 50 มล.ล. จำนวน 150 หลอดๆ ละ 20 บาท | 2,500 2,500 1,200 500 8,750 840 360 3,000 | กลุ่ม อสม. บ้านหนองผือ ม.1 นายละคร ศิรินามมนตรี | - ประชาชนมีความรู้เรื่องอาการของโรคการป้องกันโรค COVID-19 - ประชาชนมีความรู้เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการผลิต เจลล้างมือ |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 19,650 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 2  เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 2. โครงการจัดทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ฝึกอบรมแกนนำเฝ้าระวังโรค - แนะนำการล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย - การปฏิบัติ การผลิตเจลล้างมือ | 1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค COVID - 19 2 เพื่อสร้างความเข้าใจในการสวมหน้ากากอนามัย และการผลิตเจลล้างมือ | บ้านกอก ม.1 จำนวน 50 คน | มีนาคม – กันยายน 2565 | 1.ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน คนละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน คนละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ 3.ค่าสมนาคุณวิทยากร 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ขนาด 1.5x3 เมตร 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ - แอลกอฮอล์ 95% จำนวน 25 ลิตร ๆ ละ 350 บาท - คาโบพอล 940 จำนวน 120 กรัมๆ ละ 7 บาท - ไตรเอธาโมลามีน จำนวน 120 กรัม ๆ ละ 3 บาท - หลอดพลาสติกขนาด 50 มล.ล. จำนวน 150 หลอดๆ ละ 20 บาท | 2,500 2,500 1,200 500 8,750 840 360 3,000 | กลุ่ม อสม. บ้านกอก ม.2 นางทองเพชร ประสพมงคล | - ประชาชนมีความรู้เรื่องอาการของโรคการป้องกันโรค COVID-19 - ประชาชนมีความรู้เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการผลิต เจลล้างมือ |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 19,650 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 2  เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 3. โครงการจัดทำแจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ฝึกอบรมแกนนำเฝ้าระวังโรค - แนะนำการล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย - การปฏิบัติ การผลิตเจลล้างมือ | 1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค COVID - 19 2 เพื่อสร้างความเข้าใจในการสวมหน้ากากอนามัย และการผลิตเจลล้างมือ | บ้านคุยเชือก ม.3 จำนวน 50 คน | มีนาคม – กันยายน 2565 | 1.ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน คนละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน คนละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ 3.ค่าสมนาคุณวิทยากร 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ขนาด 1.5x3 เมตร 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ - แอลกอฮอล์ 95% จำนวน 25 ลิตร ๆ ละ 350 บาท - คาโบพอล 940 จำนวน 120 กรัมๆ ละ 7 บาท - ไตรเอธาโมลามีน จำนวน 120 กรัม ๆ ละ 3 บาท - หลอดพลาสติกขนาด 50 มล.ล. จำนวน 150 หลอดๆ ละ 20 บาท | 2,500 2,500 1,200 500 8,750 840 360 3,000 | กลุ่ม อสม. บ้านคุยเชือก ม.3 น.ส.สมควร ลุนหล้า | - ประชาชนมีความรู้เรื่องอาการของโรคการป้องกันโรค COVID-19 - ประชาชนมีความรู้เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการผลิต เจลล้างมือ |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 19,650 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 2  เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 4. โครงการจัดทำแจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ฝึกอบรมแกนนำเฝ้าระวังโรค - แนะนำการล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย - การปฏิบัติ การผลิตเจลล้างมือ | 1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค COVID - 19 2 เพื่อสร้างความเข้าใจในการสวมหน้ากากอนามัย และการผลิตเจลล้างมือ | บ้านคุยแพง ม.4 จำนวน 50 คน | มีนาคม – กันยายน 2565 | 1.ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน คนละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน คนละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ 3.ค่าสมนาคุณวิทยากร 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ขนาด 1.5x3 เมตร 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ - แอลกอฮอล์ 95% จำนวน 25 ลิตร ๆ ละ 350 บาท - คาโบพอล 940 จำนวน 120 กรัมๆ ละ 7 บาท - ไตรเอธาโมลามีน จำนวน 120 กรัม ๆ ละ 3 บาท - หลอดพลาสติกขนาด 50 มล.ล. จำนวน 150 หลอดๆ ละ 20 บาท | 2,500 2,500 1,200 500 8,750 840 360 3,000 | กลุ่ม อสม. บ้านคุยแพง ม. 4 นางสุดใจ ศิริพล | - ประชาชนมีความรู้เรื่องอาการของโรคการป้องกันโรค COVID-19 - ประชาชนมีความรู้เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการผลิต เจลล้างมือ |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 19,650 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 2  เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 5. โครงการจัดทำแจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ฝึกอบรมแกนนำเฝ้าระวังโรค - แนะนำการล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย - การปฏิบัติ การผลิตเจลล้างมือ | 1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค COVID - 19 2 เพื่อสร้างความเข้าใจในการสวมหน้ากากอนามัย และการผลิตเจลล้างมือ | บ้านคุยเชือก ม.9 จำนวน 50 คน | มีนาคม – กันยายน 2565 | 1.ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน คนละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน คนละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ 3.ค่าสมนาคุณวิทยากร 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ขนาด 1.5x3 เมตร 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ - แอลกอฮอล์ 95% จำนวน 25 ลิตร ๆ ละ 350 บาท - คาโบพอล 940 จำนวน 120 กรัมๆ ละ 7 บาท - ไตรเอธาโมลามีน จำนวน 120 กรัม ๆ ละ 3 บาท - หลอดพลาสติกขนาด 50 มล.ล. จำนวน 150 หลอดๆ ละ 20 บาท | 2,500 2,500 1,200 500 8,750 840 360 3,000 | กลุ่ม อสม. บ้านคุยเชือก ม. 9 นางสุกัญญา โสภาศรี | - ประชาชนมีความรู้เรื่องอาการของโรคการป้องกันโรค COVID-19 - ประชาชนมีความรู้เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการผลิต เจลล้างมือ |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 19,650 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 2  เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 6. โครงการจัดทำแจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ฝึกอบรมแกนนำเฝ้าระวังโรค - แนะนำการล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย - การปฏิบัติ การผลิตเจลล้างมือ | 1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค COVID - 19 2 เพื่อสร้างความเข้าใจในการสวมหน้ากากอนามัย และการผลิตเจลล้างมือ | บ้านหนองผือ ม.10 จำนวน 50 คน | มีนาคม – กันยายน 2565 | 1.ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน คนละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน คนละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ 3.ค่าสมนาคุณวิทยากร 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท 4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ขนาด 1.5x3 เมตร 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ - แอลกอฮอล์ 95% จำนวน 25 ลิตร ๆ ละ 350 บาท - คาโบพอล 940 จำนวน 120 กรัมๆ ละ 7 บาท - ไตรเอธาโมลามีน จำนวน 120 กรัม ๆ ละ 3 บาท - หลอดพลาสติกขนาด 50 มล.ล. จำนวน 150 หลอดๆ ละ 20 บาท | 2,500 2,500 1,200 500 8,750 840 360 3,000 | กลุ่ม อสม. บ้านหนองผือ ม. 10 นายสุนทร จันทะนนท์ | - ประชาชนมีความรู้เรื่องอาการของโรคการป้องกันโรค COVID-19 - ประชาชนมีความรู้เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการผลิต เจลล้างมือ |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 19,650 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 2  เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | - ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 7.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 10 ประเด็น โดย อสม. - การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ และแนะนำ นัดหมายการรับบริการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก ตามสภาพปัญหาที่พบรายคน - การแนะนำ ฝึกทักษะการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาที่พบแต่ละประเภท - การพอกเข่าด้วยสมุนไพร เพื่อลดอาการเข่าเสื่อม ปวดข้อในผู้สูงอายุ - การประเมินคุณประโยชน์ ปริมาณอาหาร การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การใช้ยาที่ปลอดภัย - การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในประเด็นที่จำเป็น การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การใช้ยาที่ปลอดภัย | 1.เพื่อประเมินสุขภาพ และความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในชุมชน 2.ผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง 3.ผู้สูงอายุได้รับการแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญ | กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กลุ่มอสม. บ้านโนนหินแห่ ม. 6จำนวน 50 คน | มีนาคม – กันยายน 2565 | 1.ค่าสมุนไพรพอกเข่า 2.ค่าผ้าขาวม้า สำหรับอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 70 ผืน ผืนละ 40 บาท 3.ค่าจัดทำเอกสารความรู้ และแบบประเมินสุขภาพ จำนวน 70 ชุด ชุดละ 20 บาท 4.ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 6.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน คนละ 50 บาท 7.ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 70 คน คนละ 25 บาท 8.ค่าสมมนาคุณวิทยากร 3 ชม. ชม.ละ 300 บาท | 2,000 2,800 1,400 500 3,500 1,750 900 | กลุ่ม อสม. บ้านโนนหินแห่ ม. 6 นายปัญญา ไชยสังหาร | 1.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการตรวจประเมินสุขภาพ 10 ประเด็น 2.ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพของตนเอง 3.ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุที่พบปัญหาสุขภาพและนัดหมายรับบริการ ได้รับบริการตรวจรักษาจากสถานบริการสาธารณสุข |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 12,350 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 2  เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | - ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 8.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 10 ประเด็น โดย อสม. - การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ และแนะนำ นัดหมายการรับบริการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก ตามสภาพปัญหาที่พบรายคน - การแนะนำ ฝึกทักษะการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาที่พบแต่ละประเภท - การพอกเข่าด้วยสมุนไพร เพื่อลดอาการเข่าเสื่อม ปวดข้อในผู้สูงอายุ - การประเมินคุณประโยชน์ ปริมาณอาหาร การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การใช้ยาที่ปลอดภัย - การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในประเด็นที่จำเป็น การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การใช้ยาที่ปลอดภัย | 1.เพื่อประเมินสุขภาพ และความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในชุมชน 2.ผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง 3.ผู้สูงอายุได้รับการแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญ | กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านหนองปลาเข็ง ม. 7 จำนวน 60 คน | มีนาคม – กันยายน 2565 | 1.ค่าสมุนไพรพอกเข่า 2.ค่าผ้าขาวม้า สำหรับอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 60 ผืน ผืนละ 40 บาท 3.ค่าจัดทำเอกสารความรู้ และแบบประเมินสุขภาพ จำนวน 60 ชุด ชุดละ 20 บาท 4.ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 6.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน คนละ 50 บาท 7.ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 60 คน คนละ 25 บาท 8.ค่าสมมนาคุณวิทยากร 3 ชม. ชม.ละ 300 บาท | 2,000 2,400 1,200 500 3,000 1,500 900 | กลุ่ม อสม. บ้านหนองปลาเข็ง ม.7 น.ส.น้อม ภูอ่อนเกต | 1.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการตรวจประเมินสุขภาพ 10 ประเด็น 2.ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพของตนเอง 3.ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุที่พบปัญหาสุขภาพและนัดหมายรับบริการ ได้รับบริการตรวจรักษาจากสถานบริการสาธารณสุข |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 11,500 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 2  เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | - ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 9.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 10 ประเด็น โดย อสม. - การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ และแนะนำ นัดหมายการรับบริการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก ตามสภาพปัญหาที่พบรายคน - การแนะนำ ฝึกทักษะการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาที่พบแต่ละประเภท - การพอกเข่าด้วยสมุนไพร เพื่อลดอาการเข่าเสื่อม ปวดข้อในผู้สูงอายุ - การประเมินคุณประโยชน์ ปริมาณอาหาร การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การใช้ยาที่ปลอดภัย - การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในประเด็นที่จำเป็น การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การใช้ยาที่ปลอดภัย | 1.เพื่อประเมินสุขภาพ และความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในชุมชน 2.ผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง 3.ผู้สูงอายุได้รับการแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญ | กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านหนองปลาเข็ง ม. 8 จำนวน 60 คน | มีนาคม – กันยายน 2565 | 1.ค่าสมุนไพรพอกเข่า 2.ค่าผ้าขาวม้า สำหรับอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 60 ผืน ผืนละ 40 บาท 3.ค่าจัดทำเอกสารความรู้ และแบบประเมินสุขภาพ จำนวน 60 ชุด ชุดละ 20 บาท 4.ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 6.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน คนละ 50 บาท 7.ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 60 คน คนละ 25 บาท 8.ค่าสมมนาคุณวิทยากร 3 ชม. ชม.ละ 300 บาท | 2,000 2,400 1,200 500 3,000 1,500 900 | กลุ่ม อสม. บ้านหนองปลาเข็ง ม.8 นายวิทยา ทาพา | 1.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการตรวจประเมินสุขภาพ 10 ประเด็น 2.ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพของตนเอง 3.ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุที่พบปัญหาสุขภาพและนัดหมายรับบริการ ได้รับบริการตรวจรักษาจากสถานบริการสาธารณสุข |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 11,500 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 2  เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 10.โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กวัยเรียนและเยาวชน - จัดทำป้ายรณรงค์ตามโครงการ สัญลักษณ์และป้ายจราจร - จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน - จัดกิจกรรมรณรงค์ตามช่องทางต่างๆ | 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กวัยเรียนและเยาวชนแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 2.เพื่อจัดทำสื่อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 3.เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก | นักเรียน 130 คน โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ | พฤษภาคม - กันยายน 2565 | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เข้า-บ่าย 130 คนๆ ละ 50 บาท 2.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท 3.ค่าสมุดและปากกาสำหรับนักเรียน ชุดละ 15 บาท จำนวน 130 ชุด 4.ค่าอุปกรณ์ในการจัดทำป้ายรณรงค์สำหรับนักเรียน ป.1 - ป.3 (กระดาษเทาขาว,ปากกาเคมี,สีไม้) 5.ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ ขนาด 3.6x2.2 ม. จำนวน 1 ป้าย 6. ค่าป้ายไวนิลโครงการ 1 ป้าย 7.ค่าสีน้ำ ขนาด 3 ลิตร ถังละ 900 บาท สีดำ ขาว เหลือง แดง สีละ 1 ถัง 8.เหล็กแผ่น หนา 2 มม. ขนาด 240x120 ซม. จำนวน 1 แผ่น 9.เหล็กกล่อง 2 นิ้ว เส้นละ 800 บาท จำนวน 2 เส้น | 6,500 1,800 1,950 1,650 800 600 3,600 1,500 1,600 | น.ส.พิลัดดา ภูผาใจ ครู รร.บ้านกอกหนองผือ | 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กวัยเรียนและเยาวชนแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 2.เพื่อจัดทำสื่อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 3.เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 20,000 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 3  เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองบัว (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบัว รุ่นที่ 2) -ประชุมประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากพื้นที่ -จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ/แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน/รับสมัครนักเรียน -จัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ -เปิดเรียน เปิดสอนเดือนละ 2 ครั้ง (ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 14.30 น.) -จัดกิจกรรมนันทนาการ -จัดกิจกรรมบุญประเพณีตามวันสำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ วันพระ เป็นต้น -ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | 1.เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 2.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 4.เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 5.เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน 6.เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ | -ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองบัว จำนวน 60 คน อบรม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองบัว (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบัว) | กรกฎาคม -กันยายน 2565 | -ค่าวิทยากร จำนวน 6 เดือนๆ ละ 8 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 เดือนๆ ละ 2 ครั้ง จำนวน 60 คน คนละ 50 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ภาคเช้า) จำนวน 6 เดือนๆ ละ 2 ครั้ง จำนวน 60 คนๆ ละ 25 บาท -ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.20x2.50 ม. | 14,400 36,000 18,000 450 | น.ส.ปูริดา ภูจำเนียร เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหน องบัว | -ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตใจแจ่มใส -ลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายุเกิดความรัก ความสามัคคี มีการเอื้ออาทรต่อกัน -ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 68,850 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 4  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| 1. ประชุมคณะกรรมการ - คณะกรรมการกองทุนฯ - คณะอนุกรรมการกองทุนฯ - คณะอนุกรรมการกองทุน LTC - คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ | เพื่อวางแผนการดำเนินงานกองทุน | - คณะกรรมการกองทุนฯ - คณะอนุกรรมการกองทุนฯ - คณะอนุกรรมการกองทุน LTC - คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ | ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 | - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 17 คน/4 ครั้ง/200 บาท - ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ 9 คน/4 ครั้ง/200 บาท - ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน LTC 12 คน/4 ครั้ง/200บาท - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 17 คน/4 ครั้ง/200 | 13,600 7,200 9,600 13,600 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.หนองบัว | มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ |
| 2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการกองทุนฯ | เพื่อจัดทำเอกสารในการดำเนินงานของกองทุนฯ | เจ้าหน้าที่ธุรการกองทุน | ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 | - ค่าตอบแทน 5,000 บาท | 5,000 |  | เอกสารรายงานถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา |
| 3. ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร | เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองทุนฯ | กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.หนองบัว | ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 | - ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร | 5,000 |  | มีวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ |
| 4. อบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนฯ อนุกรรมการกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | เพื่อเป็นการพัฒนา ศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนฯ | คณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุน | ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 | - พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนฯ เช่น เดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ค่ารับรอง | 15,200 |  | คณะกรรมการกองทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 69,200 |  |  |

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกิจกรรมที่ 5  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายละเอียด | รวม |  |  |
| - โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง | 1. เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 3. เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเบื้องต้น | - ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว จำนวน 10 หมู่บ้าน | ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ |  | กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.หนองบัว | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้น |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |

สรุปแผนงานโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประเด็นยุทธศาสตร์

| ลำดับ | แผนงานโครงการ | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เงินอุดหนุน อปท. | กองทุนสุขภาพตำบล | กองทุนดูแลผู้สูงอายุ LTC | โครงการพระราชดำริ | อื่น ๆ |
| 1 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 | รพ.สต.โนนเมืองน้อย |  | 12,200 |  |  |  |
| 2 | โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง | รพ.สต.โนนเมืองน้อย |  | 13,380 |  |  |  |
| 3. | โครงการให้ความรู้ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-60 ปี | รพ.สต.โนนเมืองน้อย |  | 10,000 |  |  |  |
| 4 | โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมเชิงรุก | รพ.สต.หนองผือ |  | 11,550 |  |  |  |
| 5 | โครงการสุขภาพดีเริ่มที่อาหาร การใช้ยาปลอดภัย ปี 2562 | รพ.สต.หนองผือ |  | 15,000 |  |  |  |
| 6 | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งชุมชนรักษ์ไต | รพ.สต.หนองผือ |  | 24,400 |  |  |  |
| 7 | โครงการอาหารสาธิตเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต.หนองผือ | กลุ่ม อสม. รพ.สต.หนองผือ |  | 18,500 |  |  |  |
| 8 | โครงการด่านชุมชนปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางจราจร ปี 2562 | กลุ่ม อสม. รพ.สต.หนองผือ |  | 6,000 |  |  |  |
| 9 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2562 | กลุ่ม อสม. รพ.สต.โนนเมืองน้อย |  | 10,000 |  |  |  |
| 10 | โครงการขยะเป็นทอง สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีโรคไข้เลือดออก | กลุ่มอสม. บ้านหนองผือ ม.1 |  | 9,200 |  |  |  |
| 11 | โครงการขยะเป็นทอง สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีโรคไข้เลือดออก | กลุ่ม อสม.บ้านคุยเชือก ม.3 |  | 9,200 |  |  |  |
| 12 | โครงการขยะเป็นทอง สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีโรคไข้เลือดออก | กลุ่ม อสม.บ้านคุยแพง ม.4 |  | 9,200 |  |  |  |
| 13 | โครงการขยะเป็นทอง สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีโรคไข้เลือดออก | กลุ่ม อสม.บ้านคุยเชือก ม.9 |  | 9,200 |  |  |  |
| 14 | โครงการขยะเป็นทอง สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีโรคไข้เลือดออก | กลุ่ม อสม.บ้านหนองผือ ม.10 |  | 9,200 |  |  |  |

| ลำดับ | แผนงานโครงการ | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เงินอุดหนุน อปท. | กองทุนสุขภาพตำบล | กองทุนดูแลผู้สูงอายุ LTC | โครงการพระราชดำริ | อื่น ๆ |
| 15 | โครงการผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ปี 2562 | กลุ่ม อสม.บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 |  | 17,500 |  |  |  |
| 16 | โครงการผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ปี 2562 | กลุ่ม อสม.บ้านโนนหินแห่ ม.6 |  | 17,500 |  |  |  |
| 17 | โครงการผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ปี 2562 | กลุ่ม อสม.บ้านหนองปลาเข็ง ม.7 |  | 17,500 |  |  |  |
| 18 | โครงการผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ปี 2562 | กลุ่ม อสม.บ้านหนองปลาเข็ง ม.8 |  | 17,500 |  |  |  |
| 19 | โครงการ อสม.ใส่ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี วิถีธรรม ปี 2562 | กลุ่ม อสม.บ้านหนองผือ ม.1 |  | 10,500 |  |  |  |
| 20 | โครงการ อสม. ใส่ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี ปี 2562 | กลุ่ม อสม.บ้านกอก ม.2 |  | 17,800 |  |  |  |
| 21 | โครงการ อสม.ใส่ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี วิถีธรรม ปี 2562 | กลุ่ม อสม.บ้านคุยเชือก ม.3 |  | 10,500 |  |  |  |
| 22 | โครงการ อสม.ใส่ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี วิถีธรรม ปี 2562 | กลุ่ม อสม.บ้านคุยแพง ม.4 |  | 10,500 |  |  |  |
| 23 | โครงการ อสม.ใส่ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี วิถีธรรม ปี 2562 | กลุ่ม อสม.บ้านคุยเชือก ม.9 |  | 10,500 |  |  |  |
| 24 | โครงการ อสม.ใส่ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี วิถีธรรม ปี 2562 | กลุ่ม อสม.บ้านหนองผือ ม.10 |  | 10,500 |  |  |  |
| 25 | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุน และคณะกรรมการกองทุน LTC | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัว |  | 30,400 |  |  |  |
| 26 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการกองทุนฯ | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัว |  | 4,000 |  |  |  |
| 27 | ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัว |  | 3,000 |  |  |  |
| 28 | อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุน และคณะกรรมการกองทุน LTC | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัว |  | 7,800 |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 352,130 |  |  |  |

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว
ณ  วันที่  28  กันยายน 2564

| รายการ | รายรับ |  | รายจ่าย |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยอดยกมาปี 2563 | 54,833 | 77 |  |  |  |
| รับเงินจัดสรรงบประมาณ จาก สปสช. | 240,345 | - |  |  |  |
| รับเงินอุดหนุนจาก อบต.หนองบัว | 100,000 | - |  |  |  |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 390 | 69 |  |  |  |
| รับคืนเงินโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | 28,300 | - |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 423,869 | 46 |  |  |  |
| รายจ่ายตามแผนงาน |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 1 | 116,150 | - | 116,150 | - |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 2 | 129,610 | - | 129,610 | - |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 3 | 57,250 | - | 57,250 | - |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 4 | 72,200 | - | 39,980 | - |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 5 | 50,000 | - | 49,800 | - |  |
| รวมทั้ง 5 ประเภทเป็นเงินทั้งสิ้น | 425,210 | - | 392,790 | - |  |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 425,210 | - |  |  |  |
| รายจ่ายตามแผนงาน | 392,790 | - |  |  |  |
| คงเหลืองบประมาณ | 32,420 | - |  |  |  |

รายงานรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ  ประจำปีงบประมาณ  2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว 
ณ วันที่  28  กันยายน  2564

| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมประเภทที่ 1 |  |  |  |
| โครงการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารแบบบูรณาการ | 16,000 | 16,000 | - |
| โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | 9,400 | 9,400 | - |
| โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แผนไทยประยุกต์ | 13,300 | 13,300 | - |
| โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด – 19 ในสถานบริการและชุมชน | 12,300 | 12,300 | - |
| โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | 16,000 | 16,000 | - |
| โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งชุมชนรักษ์ไต | 14,950 | 14,950 | - |
| โครงการเผชิญการระบาดของ COVID - 19 | 12,450 | 12,450 | - |
| โครงการฟื้นฟูผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แผนไทยแพทย์วิถีธรรม | 16,050 | 16,050 | - |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็ก | 5,700 | 5,700 | - |
| รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วหมวดที่ 1 | 116,150 | 116,150 | - |
| กิจกรรมประเภทที่ 2 |  |  |  |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 11,100 | 11,100 | - |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 11,100 | 11,100 | - |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 11,100 | 11,100 | - |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 11,100 | 11,100 | - |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 11,100 | 11,100 | - |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 11,100 | 11,100 | - |
| โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการลดแหล่งรังโรคในชุมชน | 12,000 | 12,000 | - |
| โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการลดแหล่งรังโรคในชุมชน | 12,000 | 12,000 | - |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 10,450 | 10,450 | - |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 10,450 | 10,450 | - |
| โครงการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่อันตราย | 18,110 | 18,110 | - |
| รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วหมวดที่ 2 | 129,610 | 129,610 | - |
| กิจกรรมประเภทที่ 3 |  |  |  |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 49,950 | 49,950 |  |
| 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสำหรับเด็กปฐมวัย | 7,300 | 7,300 | - |
| รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วหมวดที่ 3 | 57,250 | 57,250 | - |

| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมประเภทที่ 4 |  |  |  |
| 1. ค่าเบี้ยประชุม ได้แก่ | 44,000 |  |  |
| - คณะกรรมการกองทุนฯ - คณะอนุกรรมการกองทุนน - คณะอนุกรรมการ LTC - คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ | 13,600 7,200 9,600 13,600 | 13,600 - 3,000 10,200 | - 7,200 6,600 3,400 |
| 2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการ | 5,000 | 5,000 | - |
| 3. ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร | 5,000 | 5,000 | - |
| 4. อบรมพัฒนาคณะกรรมการกองทุน | 18,200 | 3,180 | 15,020 |
| รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วหมวดที่ 4 | 72,200 | 39,980 | 32,220 |
| กิจกรรมประเภทที่ 5 |  |  |  |
| 1. โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น โครไวรัสโคโรนา – 19 วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง - ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง ผู้ไปฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 - ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง ผู้ไปฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 - ค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ และชุด PPE | 50,000 | 12,000 18,000 19,800 |  |
| รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วหมวดที่ 5 | 50,000 | 49,800 | 200 |
| รวมงบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น | 425,210 | 392,790 | 32,420 |

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว
ณ  วันที่  17  กันยายน 2564

| รายการ | รายรับ |  | รายจ่าย |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยอดยกมาปี 2563 | 54,833 | 77 |  |  |  |
| รับเงินจัดสรรงบประมาณ จาก สปสช. | 240,345 | - |  |  |  |
| รับเงินอุดหนุนจาก อบต.หนองบัว | 100,000 | - |  |  |  |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 390 | 69 |  |  |  |
| รับคืนเงินโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | 28,300 | - |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 423,869 | 46 |  |  |  |
| รายจ่ายตามแผนงาน |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 1 | 116,150 | - | 116,150 | - |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 2 | 129,610 | - | 129,610 | - |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 3 | 57,250 | - | 49,950 | - |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 4 | 72,200 | - | 26,380 | - |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 5 | 50,000 | - | 12,000 | - |  |
| รวมทั้ง 5 ประเภทเป็นเงินทั้งสิ้น | 425,210 | - | 334,090 | - |  |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น | 425,210 | - |  |  |  |
| รายจ่ายตามแผนงาน | 334,090 | - |  |  |  |
| คงเหลืองบประมาณ | 91,120 | - |  |  |  |

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว
ณ  วันที่  28  กันยายน 2564

| รายการ | รายรับ |  | รายจ่าย |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยอดยกมาปี 2563 | 54,833 | 77 |  |  |  |
| รับเงินจัดสรรงบประมาณ จาก สปสช. | 240,345 | - |  |  |  |
| รับเงินอุดหนุนจาก อบต.หนองบัว | 100,000 | - |  |  |  |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 390 | 69 |  |  |  |
| รับคืนเงินโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | 28,300 | - |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 423,869 | 46 |  |  |  |
| รายจ่ายตามแผนงาน |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 1 | 116,150 | - | 116,150 | - |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 2 | 129,610 | - | 129,610 | - |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 3 | 57,250 | - | 57,250 | - |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 4 | 72,200 | - | 39,980 | - |  |
| กิจกรรมประเภทที่ 5 | 50,000 | - | 49,800 | - |  |
| รวมทั้ง 5 ประเภทเป็นเงินทั้งสิ้น | 425,210 | - | 392,790 | - |  |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 425,210 | - |  |  |  |
| รายจ่ายตามแผนงาน | 392,790 | - |  |  |  |
| คงเหลืองบประมาณ | 32,420 | - |  |  |  |

รายงานรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ  ประจำปีงบประมาณ  2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว 
ณ วันที่  28  กันยายน  2564

| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมประเภทที่ 1 |  |  |  |
| โครงการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารแบบบูรณาการ | 16,000 | 16,000 | - |
| โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | 9,400 | 9,400 | - |
| โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แผนไทยประยุกต์ | 13,300 | 13,300 | - |
| โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด – 19 ในสถานบริการและชุมชน | 12,300 | 12,300 | - |
| โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | 16,000 | 16,000 | - |
| โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งชุมชนรักษ์ไต | 14,950 | 14,950 | - |
| โครงการเผชิญการระบาดของ COVID - 19 | 12,450 | 12,450 | - |
| โครงการฟื้นฟูผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แผนไทยแพทย์วิถีธรรม | 16,050 | 16,050 | - |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็ก | 5,700 | 5,700 | - |
| รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วหมวดที่ 1 | 116,150 | 116,150 | - |
| กิจกรรมประเภทที่ 2 |  |  |  |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 11,100 | 11,100 | - |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 11,100 | 11,100 | - |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 11,100 | 11,100 | - |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 11,100 | 11,100 | - |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 11,100 | 11,100 | - |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี | 11,100 | 11,100 | - |
| โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการลดแหล่งรังโรคในชุมชน | 12,000 | 12,000 | - |
| โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการลดแหล่งรังโรคในชุมชน | 12,000 | 12,000 | - |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 10,450 | 10,450 | - |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 10,450 | 10,450 | - |
| โครงการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่อันตราย | 18,110 | 18,110 | - |
| รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วหมวดที่ 2 | 129,610 | 129,610 | - |
| กิจกรรมประเภทที่ 3 |  |  |  |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 49,950 | 49,950 |  |
| 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสำหรับเด็กปฐมวัย | 7,300 | 7,300 | - |
| รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วหมวดที่ 3 | 57,250 | 57,250 | - |

| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมประเภทที่ 4 |  |  |  |
| 1. ค่าเบี้ยประชุม ได้แก่ | 44,000 |  |  |
| - คณะกรรมการกองทุนฯ - คณะอนุกรรมการกองทุนน - คณะอนุกรรมการ LTC - คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ | 13,600 7,200 9,600 13,600 | 13,600 - 3,000 10,200 | - 7,200 6,600 3,400 |
| 2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการ | 5,000 | 5,000 | - |
| 3. ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร | 5,000 | 5,000 | - |
| 4. อบรมพัฒนาคณะกรรมการกองทุน | 18,200 | 3,180 | 15,020 |
| รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วหมวดที่ 4 | 72,200 | 39,980 | 32,220 |
| กิจกรรมประเภทที่ 5 |  |  |  |
| 1. โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น โครไวรัสโคโรนา – 19 วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง - ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง ผู้ไปฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 - ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง ผู้ไปฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 - ค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ และชุด PPE | 50,000 | 12,000 18,000 19,800 |  |
| รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วหมวดที่ 5 | 50,000 | 49,800 | 200 |
| รวมงบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น | 425,210 | 392,790 | 32,420 |